## 표지-건축
설 계 예 산 서
공사명 : 창원경륜공단 시설물 보수공사
2016. 04.
창 원 경 륜 공 단
설 계 설 명 서
창 원 경 륜 공 단
공 사 예 정 공 정 표
창 원 경 륜 공 단
공사비총괄집계표
( 건축 , 전기 )
창 원 경 륜 공 단
설 계 예 산 서
창 원 경 륜 공 단
공사원가계산서
창 원 경 륜 공 단
내 역 서
창 원 경 륜 공 단
일 위 대 가 표
창 원 경 륜 공 단
중기경비 산출서
창 원 경 륜 공 단
단가 산출서
창 원 경 륜 공 단
단 가 대 비 표
창 원 경 륜 공 단
수 량 산 출 서
창 원 경 륜 공 단
공 사 시 방 서
창 원 경 륜 공 단
특기시방서
창 원 경 륜 공 단
설 계 도 서
창 원 경 륜 공 단
관급자재목록
창 원 경 륜 공 단

## 건축목차
목 차
| 1. | 설계설명서
| 2. | 공사예정공정표
| 3. | 설계예산서
| 4. | 공사원가계산서
| 5. | 내역서
| 6. | 일위대가표
| 7. | 중기단가산출서
| 8. | 단가산출서
| 9. | 단가대비표
| 10. | 수량산출서
| 11. | 시방서
| 12. | 설계도서
공종
구분
공종
구분
공종
구분
공종
구분

## 1.사업개요
I. 사 업 개 요
1. 사 업 명 칭 | ◎ | 창원경륜공단 시설물 보수공사
2. 사 업 위 치 | ◎ | 경상남도 창원시 의창구 원이대로 470 창원경륜공단 내
3. 사 업 목 적 | ◎ | 본 과업은 2014년 상반기 시설물정밀점검 결과에 근거하여 건축물에 발생된 결함 중
보수가 필요한 부재의 보수와 노후시설물의 보수를 통해 사용성과 안전관리의 효율성을 확보하고
내구성을 증진하여 시설물의 유지관리에 만전을 기하는데 본과업의 목적이 있다.
4. 사 업 범 위 | ◎ | 창원경륜공단 시설물 보수공사
1. 구조체 균열 보수공사
2. 지붕배수로 등 방수공사
3. 외벽타일 보수공사
4. 익스펜션조인트 보수공사
5. 옥외화장실 보수공사
5. 사 업 기 간 | ◎ | 사업기간은 착공일로부터 50일로 한다.
6. 설 계 변 경 |  | 다음과 같은 사유가 발생할 시는 설계변경할 수 있다.
| ◎ | 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호모순되는 점이 있을 경우
| ◎ | 천재지변 등으로 인하여 설계변경이 불가피한 경우
| ◎ | 발주부서의 요구에 의해 물량의 증감이 있을 경우
| ◎ | 재료비의 현저한 증감 및 물가변동 등 예산회계법령에 의거 변경이 타당한 경우
( 단, 발주부서의 예산범위 내에 한하여 증액한다.)
| ◎ | 설계도서대로 시행이 곤란한 사항이 발생하였을 경우
| ◎ | 기타 당초 예측치 못한 사항의 발생으로 과업의 변경요인이 발생하였을 경우
7. 기 타 사 항 | ◎ | 시공자는 안전사고 예방 및 주위 환경정비에 각별히 유의하여야 하며
| ◎ | 기타 기재되지 아니한 사항은 건축공사 표준시방서에 준한다.
|  | 온수분배기설치 | EA | 1

## 2. 설계현황
II. 설 계 현 황
1. 설 계 내 용 | ◎ | 창원경륜공단 시설물 보수공사
1. 구조체 균열 보수공사
2. 지붕배수로 등 방수공사
3. 외벽타일 보수공사
4. 익스펜션조인트 보수공사
5. 옥외화장실 보수공사
2. 주요자재현황 | ◎ | 본 공사에 소요되는 주요 자재 :
|  | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 비고
|  | 균열보수(0.2mm이하) | 표면처리 공법 | M | 1126.3 |  | 액체방수 | 148.07 | 139.77 | 85.99 | 85.99 | 40.88 | 500.7
|  | 균열보수(0.3~0.5mm이하) | 주입식균열보수 | M | 228.5 |  | 바닥타일 | 72.6 | 63.21 | 34.15 | 34.15 | 14.55 | 218.66
|  | 균열보수(0.5mm이상) | 메꿈식 균열보수 | M | 43.76 |  | 벽타일 | 156.66 | 158.06 | 107.6 | 107.6 | 54.21 | 584.13
|  | 철근및피복보수 | T=40 | ㎡ | 2.19 |  | SMC 천정재 | 72.6 | 63.21 | 34.15 | 34.15 | 14.55 | 218.66
|  | 중성화 면보수 공법 | 중성화 방지용 코팅제 | ㎡ | 23.5 |  | 칸막이 | 30.02 | 61.02 | 30.96 | 30.96 | 9.9 | 162.86
|  | 수성페인트 로울러칠 | 외벽 2회 1급 | M2 | 146.44 |  | 양변기 | 9 | 15 | 4 | 8 | 3 | 39
|  | 아스팔트포장 | 표층5cm 소규모 | M2 | 10.5 |  | 소변기 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 24
|  | 우레탄 코팅 | 롤러칠 | M2 | 1255.64
|  | 제트스프레이 도막방수공법 | 노출도막2mm(국토교통부 신기술 제722호) | M2 | 1182.37
|  | EXPANSION JOINT(A-TYPE) | 5T SST'L(W=250) | EA | 3
|  | SHEET방수(바닥) | H.P시트,T:1.2 | M2 | 9.643
|  | 콘크리트접착제(에폭시) 바르기 | 콘크리트및 고무 기타접착제 바르기 | M2 | 1.752
|  | SSD1 | 900*1800 | 개소 | 2
|  | 세이프강화도어 | 12T*900mm*2100mm 그린 | SET | 4
|  | 오토힌지 | 뉴스타파워오토힌지 | EA | 4 |  |  | 생활2층 | 수련1층
|  | 후로아힌지설치 | 재료비 별도 | 개소 | 4
|  | 도어핸들 | 스텐,R60 | 조 | 4
|  | 재료분리대(바닥) | W45*H20*1.5tSST | M | 1.8
[7 empty] | 액체방수 | 139.77 | 101.97 | 241.74
[7 empty] | 바닥타일 | 63.21 | 43.41 | 106.62
[7 empty] | 칸막이 | 61.02 | 41.76 | 102.78
[7 empty] | 소변기 | 5 | 7 | 12
[7 empty] | 세면대 | 5 | 5 | 10
[7 empty] | 전등 | 32 | 23 | 55

## 3.현황사진
III. 현 황 사 진
|  | 1. 데크하부 기둥 전경 |  | 2. 옥상 점검용 사다리 전경
|  | 3. 2층 데크 익스펜션조인트 전경 |  | 4. 옥외화장실 전경
| 7. 선수 출주문 전경 |  | 8. 경원지원부 사무실 전경 |  | 9. 카메라 부스 전경
| 10. 현금정산실 전경 |  | 11. 선두유도원 대기실 전경 |  | 12. 고객안내실 전경

## 4.예정공정표
공 사 예 정 공 정 표
■ | 공사명 | : | 창원경륜공단 시설물 보수공사
■ | 공사기간 | : | 착공일로부터 50 일
공종 구분 |  |  |  | 보할 (%) | 공 사 기 간 ( 일 ) | [10 empty] | 비 고
50
[5 empty] | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |  |  |  | 보할 | 총공사비 | 118004
건 축 공 사 |  | 1. | 가설공사 | 4 | [14 empty] | 공종별공사비
[5 empty] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 4 | 4.1 | 4884 | 1. 가설공사
|  | 2. | 철근콘크리트공사 | 1.2
[5 empty] | 50 15: 0.6; 50 20: 0.6 |  |  | 1.2 | 1.1 | 1405
|  | 3. | 방수공사 | 24
[7 empty] | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.42 |  |  |  | 24 | 23 | 27210 | 2. 타일공사
|  | 4. | 도장공사 | 54
[7 empty] | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 |  |  |  | 54 | 55.5 | 65440 | 3. 목공사
|  | 5. | 금속공사 | 6
[5 empty] | 50 15: 1.5; 50 20: 1.5; 50 25: 1.5; 50 30: 1.5 |  |  | 6 | 6.1 | 7117 | 4. 금속공사
|  | 6. | 창호공사 | 3
[5 empty] | 50 35: 1.5; 50 40: 1.5 |  |  | 3 | 3 | 3485 | 5. 창호공사
|  | 7. | 타일공사 | 1.2
[5 empty] | 50 30: 0.6; 50 35: 0.6 |  |  | 1.2 | 1.2 | 1219 | 6. 유리공사
|  | 8. | 수장공사 | 0.4
[5 empty] | 50 45: 0.4 |  |  | 0.4 | 0 | 84 | 7. 도장공사
|  | 9. | 부대공사 | 0.5
[5 empty] | 50 30: 0.1; 50 35: 0.1; 50 40: 0.1; 50 45: 0.1; 50 50: 0.1 |  |  | 0.5 | 0.5 | 554 | 8. 수장공사
|  | 10. | 철거공사 | 5.3
[5 empty] | 50 45: 2.65; 50 50: 2.65 |  |  | 5.3 | 5.3 | 6276 | 10. 기타공사
|  | 11. | 폐리물처리공사 | 0.4
[5 empty] | 50 5: 0.14; 50 10: 0.13; 50 15: 0.13 |  |  | 0.4 | 0.2 | 330 | 9. 철거공사
[17 empty] | 0 | 167.1 | 197266 | 13. 폐기물처리비
[17 empty] | 0 | 116301.1 | 137240000 | 14. 관급공사
[17 empty] | 0 | 773.7 | 913008 | 11. 기계설비공사
|  | 17. |  | 0
[17 empty] | 0 | 0
기계설비공사 |  | 12. | 공조닥트설비공사
[17 empty] | 0 | 0
|  | 12. | 냉난방배관공사
[17 empty] | 0 | 0
|  | 13. | 냉난방설비공사
[17 empty] | 0 | 0
전기설비공사 |  | 10. | 배관배선공사 | 0
0
|  | 11. | 전등공사 | 0
[17 empty] | 0 | 0
|  | 14. | 통신공사 | 0
( 합 계 ) |  |  |  | 100 | 0.54 | 0.53 | 13.78 | 13.65 | 13.05 | 13.74 | 13.74 | 13.14 | 14.68 | 3.15 | 0 |  | 100 | 100 | 118004
( 누 계 ) |  |  |  | 100 | 0.54 | 1.07 | 14.85 | 28.5 | 41.55 | 55.29 | 69.03 | 82.17 | 96.85 | 100

## 11. 특기시방서
제1장 지붕배수로 등 방수공사 특기시방
1.1. 방수공사
(1) 규격 및 시공부위
구 분 | 규 격 | 시 공 부 위 | 비 고
제트스프레이도막방수 (노출형) | T=2mm | 동, 서편 지붕배수로 284.84*2개소 | 도면 참조
| T=2mm | <가,나>구간 옥상 160.12*2개소 | ″
| T=2mm | 옥외화장실 외벽 및 옥상 | ″
1.1.1 제트스프레이 도막방수 시공 (국토교통부 신기술 제722호)
(1) 사용자재
구 분 | 규 격 | 시 공 부 위 | 비 고
프라이머 | JSP-100 | 바탕면(철재, 콘크리트) | 0.300kg/㎡
제트스프레이도막 | JSU-70 | 프라이머바름부위 | 2.076kg/㎡
탑코팅 | JST-1000 | 제트스프레이도막부위 | 0.198kg/㎡
MC | JSMC | 장비세척용 | 0.103kg/㎡
DOP | JSDP | 스프레이건 및 호스세척제 | 0.086kg/㎡
희석제 | JSS | 제트스프레이도막부위 | 0.110kg/㎡
스크루롤 | JSSR | 스프레이건 부품 | 0.050ea/㎡
* 시공조건 : 5℃이상, 강우,강설이 없어야 함.
(2) 시공 방법 (해당제품 규격에 따라 전문시방서를 따름)
가. 지붕배수로의 기존 FRP 코팅부위를 완전히 제거 후 공정을 진행한다.
나. 바닥에 묻어 있는 레이탄스, 먼지, 나무 조각등을 제거하고 구리스 등 기타 불순물은 용제를 이용하여 깨끗이 처리하고 바닥을 깨끗이 고압세척한다.
다. 제트스프레이는 반드시 하도, 중도, 상도순으로 시공하고 바닥면은 오목, 돌출 부분이 없도록 구체면이 평활하여야 한다.
라. 프라이머(JSP-100)는 도포하기 전 현장정리 및 바탕면을 깨끗이 청소 한후 도포면이 충분히 건조되었는지 감독자의 확인후 다음공정에 들어간다.
마. 도포하기전 기존 시설물을 보호 또는 바람으로 인한 도장재 날림, 비산을 방지하기 위한 비닐보양을 철저히 보양한후 도장하여야 한다.
바. 프라이머는 M2당 0.3 정도를 솔과 로라를 이용하여 바탕에 균일하게 골고루 도포 한다.
사. 전용 프라이머를 도포한후 손에 묻어나지 않을 만큼 충분히 건조시킨다.
아. 프라어머가 끝난 다음 전용 다이나믹 머신을 이용하여 고르게 분사한다.
자. 제트스프레이는 중도(JSU-70)작업은 M2당 2mm 기준으로 3㎏ 분사한다.
차. 중도 시공은 벽체, 파라펫, 모서리부등 취약부위를 먼저 시공한다.
카. JSU-70은 A형,B형의 2액형으로 구성되어 있으며 배합비는 주제:경화제=1:1(중량비)로서 다이나믹 머신 사용시 적정비율로 분사될 수 있도록 필요시 가열 할 수 있다.
타. 제트스프레이 본 작업 종료후 표면건조(15분 후)가 끝나면 곧바로 탑코팅 도포 작업을 하며 탑코팅 재료(JST-1000) 소요량은 M2당 0.2kg을 사용한다.
파. 표면 마감상태는 논슬립 방식의 엠보싱 처리로 한다.
하. 시공후 도막두께를 감독자 입회하에 측정하도록 한다. 끝.

## Sheet6
가설 | 375609 |  | 3446576 |  | 1062089 | 4884274
철근콘크리트 |  |  |  | 1405383 |  | 1405383
방수 | 10624038 | 14437347 |  | 2149575 |  | 27210960
도장 | 857551 | 64582888 |  |  |  | 65440439
금속 |  | 2022520 |  | 5094510 |  | 7117030
창호 |  |  |  |  | 3485092 | 3485092
타일 |  |  | 1177978 |  | 41217 | 1219195
수장 |  |  |  |  | 84000 | 84000
부대 | 173375 |  |  | 381457 |  | 554832
철거 | 125697 |  | 786376 | 5304688 | 59953 | 6276714
폐기물 | 20788 | 118704 |  | 189637 | 1646 | 330775
118008694