## 표지-건축
설 계 예 산 서
공사명 : 2018년 시설물 보수공사
2018. 04.
창 원 경 륜 공 단
설 계 설 명 서
창 원 경 륜 공 단
공사예정공정표
창 원 경 륜 공 단
공사비총괄집계표
창 원 경 륜 공 단
설 계 예 산 서
창 원 경 륜 공 단
공사원가계산서
창 원 경 륜 공 단
내 역 서
창 원 경 륜 공 단
일 위 대 가 표
창 원 경 륜 공 단
중기 경비 산출서
창 원 경 륜 공 단
단 가 산 출 서
창 원 경 륜 공 단
단 가 대 비 표
창 원 경 륜 공 단
견 적 서
창 원 경 륜 공 단
수 량 산 출 서
창 원 경 륜 공 단
공 사 시 방 서
창 원 경 륜 공 단
특기시방서
[신형발매기 거치대 외 제작설치공사]
창 원 경 륜 공 단
설 계 도 서
창 원 경 륜 공 단
설 계 도 서
[신형발매기 거치대 외 제작설치공사]
창 원 경 륜 공 단

## 표지-관급
관급자재 구매서
공사명 : 2018년 시설물 보수공사
2018. 04.
창 원 경 륜 공 단

## 표지-아스콘
설 계 예 산 서
공사명 : 2018년 시설물 보수공사
[아스콘 처리 공사]
2018. 04.
창 원 경 륜 공 단

## 건축목차
목 차
1. | 설계설명서
2. | 예정공정표
3. | 설계예산서
4. | 공사원가계산서
5. | 내 역 서
6. | 일위대가표
7. | 중기단가산출서
8. | 단가대비표
9. | 관급자재구매록록
10. | 수량산출서
11. | 공사시방서
공종
구분
공종
구분
공종
구분
공종
구분

## 1.사업개요
I. 사 업 개 요
1. 사 업 명 칭 | ◎ | 2018년 시설물 보수공사
2. 사 업 위 치 | ◎ | 경상남도 창원시 의창구 원이대로 470 창원경륜공단 내
3. 사 업 목 적 | ◎ | 본 과업은 준공 후 17년 경과한 우리 공단의 구조물 보수 및 노후시설, 고객편의 시설을 보수하여 시설물의 사용성과
안전관리의 효율성을 확보하고 원활한 경륜운영을 위한 시설물 유지보수에 만전을 기하는데 본 과업의 목적이 있다.
4. 사 업 범 위 | ◎ | 2018년 시설물 보수공사
|  | 1. | 구조물 균열보수공사
|  | 2. | 2층 서편 데크 바닥 개보수 공사
|  | 3. | 관람석 개보수 및 부대공사
|  | 4. | 1층 급식소 주방 환경정비공사
|  | 5. | 옥상 바닥 방수공사
|  | 6. | 객장 노후 강화도어 교체공사
|  | 7. | 선수숙소(방) 환경정비 공사
|  | 8. | 공단 데크 외부 도장공사
|  | 9. | 시설물의 안전사고 예방을 위한 노후시설 보수
공사기간
5. 사 업 기 간 | ◎ | 사업기간은 착공일로부터 120일로 한다. |  |  |  | 120
6. 설 계 변 경 |  | 다음과 같은 사유가 발생할 시는 설계변경 할 수 있다. |  |  |  | 사업기간은 착공일로부터 120한다.
| ◎ | 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호모순되는 점이 있을 경우
| ◎ | 천재지변 등으로 인하여 설계변경이 불가피한 경우
| ◎ | 발주부서의 요구에 의해 물량의 증감이 있을 경우
| ◎ | 재료비의 현저한 증감 및 물가변동 등 예산회계법령에 의거 변경이 타당한 경우
( 단, 발주부서의 예산범위 내에 한하여 증액한다.)
| ◎ | 설계도서대로 시행이 곤란한 사항이 발생하였을 경우
| ◎ | 기타 당초 예측치 못한 사항의 발생으로 과업의 변경요인이 발생하였을 경우
7. 기 타 사 항 | ◎ | 시공자는 안전사고 예방 및 주위 환경정비에 각별히 유의하여야 하며
| ◎ | 기타 기재되지 아니한 사항은 건축공사 표준시방서에 준한다.
|  | 온수분배기설치 |  | EA | 1

## 2. 설계현황
II. 설 계 현 황
1. 설 계 내 용 | ◎ | 2018년 시설물 보수공사
| 1. | 구조물 균열보수공사 | 4.1층 급식소 주방 환경정비공사 | 7.선수숙소(방) 환경정비 공사
| 2. | 2층 서편 데크 바닥 개보수 공사 | 5.옥상 바닥 방수공사 | 8.공단 데크 외부 도장공사
| 3. | 관람석 개보수 및 부대공사 | 6.객장 노후 강화도어 교체공사 | 9.시설물의 안전사고 예방을 위한 노후시설 보수
2. 주요자재현황 #1 | ◎ | 본 공사에 소요되는 주요 자재 : |  |  |  | (세부내용은 내역서를 참고할 것.)
|  | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 비고
|  | 고정식연결의자 | 580*750*1030MM, 바닥설치형 | 개 | 288 | 관급 | 액체방수 | 148.07 | 139.77 | 85.99 | 85.99 | 40.88 | 500.7
|  | 수강용탁자 | 1800*370*740MM, 바닥설치형 | 개 | 47 | 관급 | 바닥타일 | 72.6 | 63.21 | 34.15 | 34.15 | 14.55 | 218.66
|  | 수강용탁자 | 2400*370*740MM, 바닥설치형 | 개 | 68 | 관급 | 벽타일 | 156.66 | 158.06 | 107.6 | 107.6 | 54.21 | 584.13
|  | 알루미늄 논스립 | 60×1000×t3mm, 앞발길이23mm | M | 507 | 관급 | SMC 천정재 | 72.6 | 63.21 | 34.15 | 34.15 | 14.55 | 218.66
|  | 보차도용콘크리트블록 | 200*200*60mm, 투수 | M2 | 1281.5 | 관급 | 칸막이 | 30.02 | 61.02 | 30.96 | 30.96 | 9.9 | 162.86
|  | 폴리우레아수지도막방수재 | T=2MM,옥상 | M2 | 2873.7 | 관급 | 소변기 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 24
|  | 화강석붙임(바닥) | 거창,T=30,버너,몰탈50 | M2 | 61
|  | 합판깔기 | 바닥,내수12MM,2겹 | M2 | 401.9
|  | 코너비드설치 | 스텐 | M | 468.9
|  | 스테인리스강판(STS304) | 1.5t (STS304) | M2 | 66
|  | 스테인리스강판(STS304) | 3.0t (STS304) | M2 | 2.3
|  | 스테인리스강판(STS304) | 5.0t | TON | 0.3
|  | 스테인리스앵글 | 5*50*50 | KG | 188.1
|  | 스테인리스열연강판 | ASTM316L, 9.0T | KG | 724.6 |  |  | 생활2층 | 수련1층
|  | 아연도각관 | 50×50 / 3.2 / 4.496 | M | 753.94
|  | 아연도각관 | 50×30 / 2.3 / 2.616 | M | 1827.64
|  | 트렌치 | W200*3t SST | M | 45.4
|  | 트렌치 | W400*3t SST | M | 2.8
|  | 논슬립 플로어링 바닥마감 | 논슬립플로어링 FF-TC 3.5~5MM | M2 | 104 |  | 액체방수 | 139.77 | 101.97 | 241.74
|  | 비닐계시트깔기 | 2T*2m*23m, [Roll] | m2 | 754.99
|  | 고무판 | T4.8 일반, 방진패드 | M2 | 272.9
|  | 모자이크타일 | 47.5*47.5 | M2 | 8.7
|  | 창호시트지 | 윈도우시트 1.0*2.0m | M2 | 57
|  | 디자인월 | THK9 MDF/THK9 디자인월 방염 | M2 | 103.4 |  | 칸막이 | 61.02 | 41.76 | 102.78
[7 empty] | 소변기 | 5 | 7 | 12
[7 empty] | 세면대 | 5 | 5 | 10
[7 empty] | 전등 | 32 | 23 | 55
2. 주요자재현황 #2 | ◎ | 본 공사에 소요되는 주요 자재 :
|  | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 비고
|  | 친환경 바닥 페인트 | 바닥면 | M2 | 5193.68
|  | 외부용 기능성 수성페인트 | 외벽 2회, 로울러칠(데크난간/기둥) | M2 | 5911.1
|  | 외부용 기능성 수성페인트 | 외천정 2회, 로울러칠(데크슬라브/보) | M2 | 5971.5
|  | 광택수성페인트 | 내벽 2회, 1급, 로울러칠(피난계단) | M2 | 2966.23
|  | 광택수성페인트 | 내벽 1회, 1급, 로울러칠(고객홀, PISTA 벽) | M2 | 5038.62
|  | 광택수성페인트 | 내천정 2회, 로울러칠(피난계단) | M2 | 733.9
|  | 걸래받이용 페인트 | 걸레받이 1회, 붓칠(고객홀) | M2 | 355.2
|  | 철재용 페인트 | 철재면, 붓칠, 2회(2층출입구) | M2 | 177.2
|  | 비닐시트깔기(왁스무) | 친환경 숲소리 | M2 | 583.9
|  | 벽지바름 | 친환경벽지 | M2 | 1306.3
|  | 반자지바름 | 친환경 천정지 | M2 | 610.8
|  | 합성수지걸레받이 | H:100mm | M | 418.8
|  | ATD01 | 4000*3000, 자동문 | 개소 | 1
|  | ATD02 | 4150*2400, 자동문, 비상밧데리 | SET | 2
|  | AW01 | 1800*2100 | 개소 | 4
|  | FSD01 | 1000*2100 | 개소 | 36
|  | SSD05 | 1800*2100 | 개소 | 1
|  | 강화유리문 | 투명, 12mm*0.9*2.1m | EA | 6
|  | 강화유리문(락2000형) | 칼라,손보호,12mm*0.9*2.1m | EA | 54
|  | 플로어힌지(강화유리문) | KS4호,120kg (K-8400N) | 조 | 54
|  | KED-8000(SS) | 패닉바, 수평형 | 조 | 36
|  | 도어클로우저 | KS4호,고급스톱,60∼85kg(K-1840 | 조 | 36
|  | 피벗힌지 | 80kg이하 ㉿K-1200 | EA | 36
|  | 스텐관(3.0T) | D162 | M | 23.5
|  | 엘보 (스텐 용접 S#10) | D162 | EA | 12
|  | 티이 (스텐 용접 S#10) | D162 | EA | 4

## 3.현황사진
III. 현 황 사 진
| ■ 2층 서측 출입구 전경 | ■ 2층 북측 출입구 전경 | ■ 2층 동측 출입구 전경
| ■ 동편 4층 관람석 전경 | ■ 동편 3층 관람석 전경 | ■ 관람석 전경
| ■ 데크하부 전경 | ■ 데크 아스콘 포장 전경 | ■ 데크 아스콘 포장 전경
| ■ 옥상 전경 | ■ 옥상 전경 | ■ 1층 서편 출입구 전경
| ■ 선수숙소 전경 | ■ 선수대기실 전경 | ■ 탈의실 전경
| ■ 쓰레기적치장 전경 | ■ 주차장 전경 | ■ 강화유리문 전경

## 4.예정공정표
공 사 예 정 공 정 표
■ | 공사명 | : | 2018년 시설물 보수공사
■ | 공사기간 | : | 착공일로부터 120 일
공종 구분 |  |  |  | 보할 (%) | 공 사 기 간 ( 일 ) | [12 empty] | 비 고
120
[5 empty] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120
건축 공사 |  | 1. | 가설공사 | 0.9 | [15 empty] | 가설공사 | 계 | 비율
[5 empty] | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  | 0.9 |  | 9874408 | 0.97
|  | 2. | 균열보수공사 | 6.4 | [15 empty] | 균열보수공사
[5 empty] | 120 20: 1.6; 120 30: 1.6; 120 40: 1.6; 120 50: 1.6 |  |  | 6.4 |  | 65119540 | 6.41
|  | 3. | 목공사 | 2.4 | [15 empty] | 목공사
[5 empty] | 120 60: 1.2; 120 70: 1.2 |  |  | 2.4 |  | 22465368 | 2.21
|  | 4. | 석공사 | 0.9 | [15 empty] | 석공사
[5 empty] | 120 70: 0.45; 120 80: 0.45 |  |  | 0.9 |  | 9777466 | 0.96
|  | 5. | 방수공사 | 3 | [15 empty] | 방수공사
[5 empty] | 120 50: 0.75; 120 60: 0.75; 120 70: 0.75; 120 80: 0.75 |  |  | 3 |  | 30981592 | 3.05
|  | 6. | 미장공사 | 0.2 | [15 empty] | 미장공사
[5 empty] | 120 40: 0.2 |  |  | 0.2 |  | 2452 | 0
|  | 7. | 타일공사 | 0.5 | [15 empty] | 타일공사
[5 empty] | 120 70: 0.17; 120 80: 0.17; 120 90: 0.16 |  |  | 0.5 |  | 5645424 | 0.55
|  | 8. | 금속공사 | 6.9 | [15 empty] | 금속공사
[5 empty] | 120 40: 1.73; 120 50: 1.73; 120 60: 1.72; 120 70: 1.72 |  |  | 6.9 |  | 71023430 | 6.99
|  | 9. | 도장공사 | 23.4 | [15 empty] | 도장공사
[5 empty] | 120 70: 3.9; 120 80: 3.9; 120 90: 3.9; 120 100: 3.9; 120 110: 3.9; 120 120: 3.9 |  |  | 23.4 |  | 238854589 | 23.51
|  | 10. | 수장공사 | 8.4 | [15 empty] | 수장공사
[5 empty] | 120 80: 1.68; 120 90: 1.68; 120 100: 1.68; 120 110: 1.68; 120 120: 1.68 |  |  | 8.4 |  | 86183538 | 8.48
|  | 11. | 창호공사 | 7.2 | [15 empty] | 창호공사
[5 empty] | 120 70: 1.8; 120 80: 1.8; 120 90: 1.8; 120 100: 1.8 |  |  | 7.2 |  | 72364247 | 7.12
|  | 12. | 유리공사 | 0.9 | [15 empty] | 유리공사
[5 empty] | 120 100: 0.45; 120 110: 0.45 |  |  | 0.9 |  | 9491262 | 0.93
|  | 13. | 포장공사 | 0.7 | [15 empty] | 포장공사
[5 empty] | 120 100: 0.35; 120 110: 0.35 |  |  | 0.7 |  | 7842638 | 0.77
|  | 14. | 기타공사 | 1.5 | [15 empty] | 기타공사
[5 empty] | 120 100: 0.5; 120 110: 0.5; 120 120: 0.5 |  |  | 1.5 |  | 15292123 | 1.5
|  | 15. | 기계설비공사 | 0.4 | [15 empty] | 기계설비공사
[5 empty] | 120 60: 0.2; 120 70: 0.2 |  |  | 0.4 |  | 4843304 | 0.47
|  | 16. | 철거공사 | 3 | [15 empty] | 철거공사
[19 empty] | 3 |  | 28470695 | 2.8 | bar: 120 10 to 120 30
|  | 17. | 폐기물처리비 | 0.3 | [15 empty] | 폐기물처리비
[5 empty] | 120 30: 0.15; 120 40: 0.15 |  |  | 0.3 |  | 3086612 | 0.3
|  | 18. | 관급공사 | 33 | [15 empty] | 관급공사
[6 empty] | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |  |  |  | 33 |  | 334225000 | 32.91
|  | 17. |  | 0
[5 empty] | 120 30: 0 |  |  | 0 |  | 1015543688 | 99.93
기계설비공사 |  | 12. | 공조닥트설비공사
0
|  | 12. | 냉난방배관공사
0
|  | 13. | 냉난방설비공사
0
전기설비공사 |  | 10. | 배관배선공사 | 0
[5 empty] | 120 20: 0; 120 30: 0; 120 40: 0 |  |  | 0
|  | 11. | 전등공사 | 0
[5 empty] | 120 40: 0 |  |  | 0
|  | 14. | 통신공사 | 0
( 합 계 ) |  |  |  | 100 | 1.08 | 5.98 | 6.13 | 7.06 | 7.46 | 7.25 | 13.56 | 12.12 | 10.91 | 12.05 | 10.25 | 6.15 | 0 |  | 100 |  | 1015543688
( 누 계 ) |  |  |  | 100 | 1.08 | 7.06 | 13.19 | 20.25 | 27.71 | 34.96 | 48.52 | 60.64 | 71.55 | 83.6 | 93.85 | 100

## Sheet6
공종별 | 균열 | 서편데크 | 관람석 | 급식소 | 옥상방수 | 창호 | 숙소 | 데크 | 보수 | 계 | 비율
가설공사 | 3644046 | 989846 |  | 486139 |  |  | 2702851 | 2051526 |  | 9874408 | 0.97
균열보수공사 | 65119540 | [8 empty] | 65119540 | 6.41
목공사 |  |  | 12139861 |  |  |  | 10325507 |  |  | 22465368 | 2.21
석공사 |  | 8020470 |  |  |  |  | 1756996 |  |  | 9777466 | 0.96
방수공사 |  | 9294179 |  | 474149 | 9748463 |  |  | 11464801 |  | 30981592 | 3.05
미장공사 |  |  |  | 2452 | [5 empty] | 2452 | 0
타일공사 | 4472517 |  |  | 546267 |  |  | 626640 |  |  | 5645424 | 0.55
금속공사 |  | 32297936 | 28464058 | 4629494 |  | 688634 | 1358360 |  | 3584948 | 71023430 | 6.99
도장공사 |  |  | 73993088 | 19369013 |  |  | 52189 | 145440299 |  | 238854589 | 23.51
수장공사 |  |  | 36216007 | 1667934 |  |  | 45561027 |  | 2738570 | 86183538 | 8.48
창호공사 | [5 empty] | 72351047 |  |  | 13200 | 72364247 | 7.12
유리공사 |  |  | 541500 |  |  | 8949762 |  |  |  | 9491262 | 0.93
포장공사 |  | 7842638 | [7 empty] | 7842638 | 0.77
기타공사 |  | 810244 | 0 | 1850000 |  |  |  |  | 12631879 | 15292123 | 1.5
기계설비공사 |  | 4733929 |  | 109375 | [5 empty] | 4843304 | 0.47
철거공사 | 3318167 | 6967736 | 3954580 | 788070 |  | 1373548 | 6611356 | 1007140 | 4450098 | 28470695 | 2.8
폐기물처리비 | 86478 | 1971406 | 126080 | 48939 |  | 302656 | 361915 | 5921 | 183217 | 3086612 | 0.3
관급공사 |  | 111076000 | 145666000 | 0 | 77483000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334225000 | 32.91
계 | [9 empty] | 1015543688 | 99.93
작업부산물 |  | -1130963 | -1188116 | -127324 |  | -4127 | -26852 |  |  | -2477382 | -0.1
골재대 |  | 1494885 |  | 42930 | 118035 |  | 157175 |  |  | 1813025 | 0.07
도급자설치관급자재대 |  | 35431000 | 12065000 | [6 empty] | 47496000 | 2
관급자설치관급자재대 |  | 75645000 | 133601000 |  | 77483000 |  |  |  |  | 286729000 | 12.12
계 | [9 empty] | 2364648019 | 81.14
| 76640748 | 295444306 | 445579058 | 29887438 | 164832498 | 83661520 | 69487164 | 159969687 | 23601912 | 4729296038